## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Субъект электроэнергетики: ПАО "ЕГП"
ОГРН: 1052600222927
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: проектом
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2026 года, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 года, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | План | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 553.3467 | 613.9838 | 0 | 0 | 0 | 613.9838 | 1582.1502 | 0 | 0 | 0 | 1582.1502 | 613.9838 | 1582.1502 | 289.9625 | 282.5303 | 300.9843 | 311.2126 | 312.9995 | 409.9034 | 0 | 423.4607 | 0 | 437.5735 | 613.9838 | 1582.1502 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 588.3299 | 0 | 0 | 0 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 0 | 1300.9893 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 288.2818 | 189.9748 | 300.0482 | 302.5302 | 0 | 397.3656 | 0 | 411.1186 | 588.3299 | 1300.9893 | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | 0 | 157.9823 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | 0 | 82.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6539 | 0 | 0 | 0 | 25.6539 | 123.1787 | 0 | 0 | 0 | 123.1787 | 25.6539 | 123.1787 | 0 | 0 | 12.7025 | 45.9549 | 12.9514 | 24.6738 | 0 | 26.0951 | 0 | 26.4549 | 25.6539 | 123.1787 | нд
26 | Ставропольский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 613.9838 | 0 | 0 | 0 | 613.9838 | 1582.1502 | 0 | 0 | 0 | 1582.1502 | 613.9838 | 1582.1502 | 0 | 0 | 300.9843 | 311.2126 | 312.9995 | 409.9034 | 0 | 423.4607 | 0 | 437.5735 | 613.9838 | 1582.1502 | нд
26.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 588.3299 | 0 | 0 | 0 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 0 | 1300.9893 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 288.2818 | 189.9748 | 300.0482 | 302.5302 | 0 | 397.3656 | 0 | 411.1186 | 588.3299 | 1300.9893 | нд
26.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 588.3299 | 0 | 0 | 0 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 0 | 1300.9893 | 588.3299 | 1300.9893 | 0 | 0 | 288.2818 | 189.9748 | 300.0482 | 302.5302 | 0 | 397.3656 | 0 | 411.1186 | 588.3299 | 1300.9893 | нд
26.1.1.1 | Дооборудование и монтаж Ставропольского Межрайонного Отделения | Q_STAV-ISU | И | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 354.1813 | 0 | 0 | 0 | 354.1813 | 847.0596 | 0 | 0 | 0 | 847.0596 | 354.1813 | 847.0596 | 0 | 0 | 172.4981 | 93.4095 | 181.6832 | 156.2727 | 0 | 296.2372 | 0 | 301.1402 | 354.1813 | 847.0596 | 1. Исполнение требований статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 2. Обеспечение коммерческого учета электрической энергии
26.1.1.2 | Дооборудование и монтаж Светлоградского Межрайонного Отделения | Q_STAV-ISU | И | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 15.7855 | 0 | 0 | 0 | 15.7855 | 30.5926 | 0 | 0 | 0 | 30.5926 | 15.7855 | 30.5926 | 0 | 0 | 10.3233 | 7.5735 | 5.4622 | 3.3041 | 0 | 9.1878 | 0 | 10.5272 | 15.7855 | 30.5926 | 1. Исполнение требований статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 2. Обеспечение коммерческого учета электрической энергии
26.1.1.3 | Дооборудование и монтаж Центрального Межрайонного Отделения | Q_STAV-ISU | И | 2026 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 218.3631 | 0 | 0 | 0 | 218.3631 | 423.337 | 0 | 0 | 0 | 423.337 | 218.3631 | 423.337 | 0 | 0 | 105.4604 | 88.9918 | 112.9028 | 142.9534 | 0 | 91.9407 | 0 | 99.4511 | 218.3631 | 423.337 | 1. Исполнение требований статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 2. Обеспечение коммерческого учета электрической энергии
26.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | 0 | 157.9823 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | 0 | 82.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9823 | нд
26.4.4.1.1 | Приобретение ПАК DEPO Атлас Альфа -1шт; ПАК DEPO Атлас Тау-2шт | Q_STAV-SERV | И | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | 0 | 75.2828 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2828 | нд
26.4.4.1.2 | Приобретение Сервера Тип 1 (2027 год-18шт) | Q_STAV-SERV | И | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2422 | нд
26.4.4.1.3 | Приобретение Сервера Тип 2 (2027год-2шт) | Q_STAV-SERV | И | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3818 | нд
26.4.4.1.4 | Приобретение Сервера Тип 3 (2027год-1шт) | Q_STAV-SERV | И | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0755 | нд
26.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
26.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6539 | 0 | 0 | 0 | 25.6539 | 123.1787 | 0 | 0 | 0 | 123.1787 | 25.6539 | 123.1787 | 0 | 0 | 12.7025 | 45.9549 | 12.9514 | 24.6738 | 0 | 26.0951 | 0 | 26.4549 | 25.6539 | 123.1787 | нд
26.5.1 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Niva Travel-5шт; SOLARIS KRS -12шт; Lada Granta-1ш; Lada Vesta-5шт) | Q_STAV-AVTO | И | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.7025 | 0 | 0 | 0 | 12.7025 | 45.9549 | 0 | 0 | 0 | 45.9549 | 12.7025 | 45.9549 | 0 | 0 | 12.7025 | 45.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7025 | 45.9549 | В целях выполнения производственной деятельности в регионе
26.5.2 | Обновленине парка автотранспорта (Газель Next A21R32-1шт; ГАЗ A69R52-1502-1шт; SOLARIS KRS-6шт; LADA Largus-6шт) | Q_STAV-AVTO | И | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 12.9514 | 0 | 0 | 0 | 12.9514 | 24.6738 | 0 | 0 | 0 | 24.6738 | 12.9514 | 24.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9514 | 24.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9514 | 24.6738 | В целях выполнения производственной деятельности в регионе
26.5.3 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Vesta-6шт; SOLARIS KRS -5шт; Lada Granta-3шт) | Q_STAV-AVTO | И | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0951 | 0 | 0 | 0 | 26.0951 | 0 | 26.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0951 | 0 | 0 | 0 | 26.0951 | В целях выполнения производственной деятельности в регионе
26.5.4 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Niva Travel-5шт; LADA Vesta-5шт; LADA Aura-5шт) | Q_STAV-AVTO | И | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4549 | 0 | 0 | 0 | 26.4549 | 0 | 26.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4549 | 0 | 26.4549 | В целях выполнения производственной деятельности в регионе
26 | Ставропольский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд